ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18  ноября  2010 года							                        №  74/462-4

г. Петрозаводск

О Комплексе мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия по подготовке и проведению выборов  в единый день голосования в Республике Карелия 13  марта 2011 года

Руководствуясь пунктом 2 Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  19 октября 2010  № 222/1487-5 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 13 марта 2011 года», Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Карелия по подготовке и проведению  выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года в Республике Карелия.

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Карелия по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года в Республике Карелия на заместителя Председателя ЦИК Карелии Левкина В.А.

3. Разместить настоящее Постановление на сайте ЦИК Карелии.

4. Направить настоящее Постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

Председатель Центральной

избирательной комиссии

Республики Карелия                                            	 				А.А. Истомин

Секретарь Центральной

избирательной комиссии

Республики Карелия                                                      	   		Н.Ф. Баринова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Центральной избирательной

комиссии Республики Карелия

от «18» ноября 2010 года №  74/462-4

Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия по подготовке и проведению выборов в единый день голосования в Республике Карелия 13 марта 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте ЦИК Карелии Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Республике Карелия 13 марта 2011 года. | Ноябрь 2010г. | Кондрашов О.А. Мухин А.А. |
| 1.2 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения с 12 декабря по 22 декабря 2010 года | Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. Кондрашов О.А. |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Карелия, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет», постановления ЦИК России от 14 августа 2008 года №127/945-5 «Об информационном обеспечении Центральной избирательной комиссии Российской Федерации избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации». | В соответствии с Календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Истомин А.А. члены ЦИК Карелии. |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов. | Весь период | Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. члены ЦИК Карелии |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий. | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. члены ЦИК Карелии |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки муниципальных выборов. | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. Кондрашов О.А. |
| 1.7 | Заслушивание на заседании ЦИК Карелии информации председателей ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 марта 2010 года выборов, в том числе в режиме аудиоконференции | до 4 марта 2011 года | Истомин А.А. члены ЦИК Карелии Кондрашов О.А. |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучения председателей, заместителей председателей, секретарей территориальных избирательных комиссии | Январь 2011 года | Истомин А.А. Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. члены ЦИК Карелии |
| 2.2 | Обучение руководителей региональных отделений политических партий по вопросам выдвижения, регистрации кандидатов и других избирательных действий. | Декабрь 2010 года | Истомин А.А. Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в проведении обучения председателей, заместителей председателей, секретарей участковых избирательных комиссий. | Февраль 2011 года | Истомин А.А. Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. члены ЦИК Карелии |
| 2.4 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательной кампании в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | Кондрашов О.А. |
| 2.5 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления. | Весь период | Истомин А.А. Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. члены ЦИК Карелии |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Проведение обучения редакторов газет и руководителей телерадиовещания по вопросам участия СМИ в информационном обеспечении выборов. | Январь 2011 года | Лёвкин В.А. |
| 3.2 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов ЦИК Карелии | Весь период | Кондрашов О.А. Абрамов И.Л. Мухин А.А. |

| 3.3 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки к проведению муниципальных выборов | 11 марта 2011 года (о ходе подготовки выборов) 21 марта 2011 года (о проведении и общих результатах выборов) | Кондрашов О.А. Абрамов И.Л. Мухин А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Организация и обеспечение работы «Горячей линии» ЦИК Карелии. Оказание содействия ТИК в организации «Горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | Левкин В.А. Кондрашов О.А. Рабочая группа |
| 3.5 | Образование и обеспечение работы Информационного центра ЦИК Карелии «Единый день голосования в Республике Карелия– 13 марта 2011 года» | В соответствии с распоряжением Председателя ЦИК Карелии Истомина А.А. | Лёвкин В.А. Кондрашов О.А. Рабочая группа |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 13 марта 2011 года | Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. Кондрашов О.А. Абрамов И.Л. Мухин А.А. |
| 4.2 | Рассмотрение на заседании ЦИК Карелии вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | До 25 марта 2011 года | Истомин А.А. Левкин В.А. Баринова Н.Ф. члены ЦИК Карелии |
| 4.3 | Подготовка сборника «Выборы в органы местного самоуправления 13 марта 2010 года. Электоральная статистика». | Второе полугодие 2011 года | Лёвкин В.А. Баринова Н.Ф. Кондрашов О.А. |